附件2:

中国农业科学院院属事业单位及其所办企业

国有资产产权登记工作方案

为做好院属事业单位及其所办企业国有资产产权登记工作，根据《农业部办公厅关于开展部属事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作的通知》（农办财〔2014〕3号），制定本方案。

一、登记范围

院属各级各类事业单位及其所办的各级国有全资、控股和参股企业（公司）以及其他占有、使用国有资产的企业（公司）均纳入本次产权登记工作范围。具体包括：

（一）事业单位产权登记范围

1．占有、使用国有资产的院属各级各类事业单位；

2．挂靠院属事业单位，且占有、使用国有资产（包括开办资金由事业单位提供）的社会团体；

3．实行企业化管理并执行事业单位财务、会计制度的事业单位。

（二）事业单位所办企业产权登记范围

1．院属各级各类事业单位出资设立的国有独资企业（全民所有制企业）、国有独资公司、国有控股公司和国有参股公司；

2．院属各级各类事业单位出资设立的国有独资企业（全民所有制企业）、国有独资公司、国有控股公司再出资设立各类企业；

3.纳入事业单位产权登记范围的社会团体出资设立的各类企业；

4. 院属各级各类事业单位所办的其他形式的企业。

二、工作安排

（一）前期准备工作（4月至5月中旬）

1. 各单位应成立由单位领导、财务、资产、成果转化、审计、纪检（监察）、人事、基建、后勤等相关部门负责同志和工作人员组成的产权登记工作领导小组和工作小组，负责领导和实施本单位的产权登记工作（5月15日前完成）。

2. 各单位应按照本方案确定的产权登记范围，全面统计本单位、挂靠社团、所属企业应纳入产权登记范围，并填报《产权登记户数统计表》（4月底前完成）。

3. 按照部、院统一安排，结合本单位实际，制定本单位国有资产产权登记工作方案（5月15日前完成）。

（二）政策及软件培训（5月底前完成）

组织参加部财务司定于5月举办的部属单位相关人员产权登记业务和资产管理信息系统软件培训。

（三）资产清查盘点（6月底前完成）

各单位应清查内容包括：(1)基本情况清理。包括批准设立单位文件及批准文号、单位行政隶属关系、单位户数、人员编制、财政供养人数、组织机构代码、预算级次、执行会计制度等情况。(2)账务清理和财产清查。各单位要对产权登记基准的各种银行账户、库存现金、各类会计核算科目及资产、负债、净资产以及单位收入和支出情况进行全面的清理、盘点、核实，做好各类应收账款、各项对外投资、账外资产等的清查，并按相关规定调整有关账务。资产清查要按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则组织。

（四）产权登记申报（7月底前完成）

各单位在资产清查工作基础上，对各种资产的权属或产权关系进行梳理，尤其要重点关注事业单位上下级之间、事业单位之间、事业单位与所办企业之间及企业与企业之间的产权关系。

1.事业单位产权登记

各单位对产权关系清晰归属明确的资产，根据《财政部关于印发<事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记管理办法>的通知》（财教〔2012〕242号），按照办理占有登记的要求，将事业单位的基本信息、资产的权属信息、主要资产的价值状况、实物量和使用情况及相应的资产和权益变动情况等信息按照规定的格式逐项录入到财政部行政事业单位国有资产管理系统——产权登记管理信息系统，并通过该系统打印产权登记表，连同单位批准设立及变动的文件、国有资产总量及来源证明、主要资产权属证明材料及产权登记工作总结分析报告等材料装订成册（《办法》第十二条、十三条），按照财务隶属关系和产权归属逐级审核，出具审核意见后逐级上报。对存在产权纠纷和争议暂未进行登记的资产，各单位应在报告中逐项详细说明有关情况、形成原因和处理意见。挂靠事业单位社团参照办理。

2．企业单位产权登记

（1）2005年已在国资委办理过产权登记并取得产权登记证的企业直接办理换证手续。需提交产权登记证原件、期间登记信息未发生变动的说明、上一年度财务报告。

（2）已办理产权登记但期间登记信息发生变化的企业按照变更产权登记的规则办理。需提交材料详见《办法》第三十七条。

（3）新设立企业和已取得法人资格但未办理产权登记的企业，按照占有产权登记的规则办理。需提交材料详见《办法》第三十五条、第三十六条。

（4）需办理注销产权登记的企业。需提交材料详见《办法》第三十八条。

（五）汇审上报阶段（8月初至10月底）

产权登记工作采取按时限分单位办理的集中会审方式。会审通知另行下发。

1．8月初，院属各单位对所提交的产权登记文件资料，按事业单位和事业单位所办企业两大类分别整理后，以正式文件形式报院财务局。院财务局和成果转化局将组织对院属事业单位及其所办企业的国有资产产权登记进行集中会审。

院成果转化局负责对院属事业单位所办企业产权登记相关材料进行审核，出具审核意见，编写报告；院财务局负责对院属事业单位产权登记相关资料进行审核，出具审核意见，编写总报告。按事业单位和事业单位所办企业两大类分别整理后以正式文件形式，于9月15日前报部财务司审核。

# 2. 9月底，部财务司对我院上报材料进行会审。

三、工作要求

（一）提高认识，加强领导

产权登记是加强国有资产管理的重要手段，对强化产权意识、理顺产权关系、规范资产管理、促进财务工作，具有十分重要的意义。此项工作工作量大、涉及面广，各单位必须高度重视，切实加强组织领导。要明确相关部门职责和分工，将责任落实到单位、部门和人员。要加强沟通协调，及时解决产权登记工作中遇到的问题。各单位要切实加强对所属各级各类单位产权登记工作的指导和监督，要严格审核把关，必要时应安排检查。

（二）精心组织，确保质量

各单位要做好前期动员和培训工作，认真组织学习有关文件，在准确理解和全面掌握政策精神和工作要求的基础上，结合本单位实际制定具体工作方案和实施方案。要配备懂政策、精业务、讲原则的业务骨干负责产权登记工作。各单位在进行产权登记前，必须进行全面资产清查，如实反映资产现状和存在问题，不得瞒报虚报，做到“先清后登、应登必登、不重不漏”。对存在纠纷和争议的资产事项应尽快明确产权归属，短期内难以明确的应暂缓办理产权登记。对资产规模大、所属单位多、产权登记工作量大的单位可聘请社会中介机构协助完成资产清查和产权登记工作。各单位对资产清查结果和产权登记材料要严格审核把关，确保数据和相关材料真实、准确、完整。

（三）规范管理，完善内控

各单位要以此次产权登记工作为契机，对资产清查和产权登记工作中发现的问题，进行梳理分析，撰写总结分析报告。对存在产权纠纷和争议的资产在报告中要逐项说明有关情况、形成原因和处理意见。有关单位要针对资产管理、对外投资和多种经营管理方面存在的问题，以及日常资产管理和财务工作中的薄弱环节，结合内部控制规范的相关要求尽快完善相关制度，强化内部管理，建立长效机制。届时院将对各单位的工作开展和制度完善情况进行督查。

中国农业科学院

2014年4月29日